## 日程表
项目名称: 安卓软件批量安装系统开发 |  | 4个人 2个月
作成日期: 2013年10月12日 |  | 1个人 |  | 2个人 |  | 3个人
中间验收
项目 / 月, 周 | 结果 | 第1周 |  |  |  |  | 第2周
|  | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日
1. 程序编程 | 程序
1.1 驱动安装功能 | 程序
1.2 数据统计 | 程序
1.3 自动卸载，详情功能 | 程序
1.4 安装开始、暂停、继续、停止功能 | 程序
1.5 管理->刷新功能,app继续下载功能 | 程序
1.6 修改BUG | 程序
1.7 修改管理后台 | 程序