## 일정표
项目名称: 安卓软件批量安装系统开发 |  | 4个人 2个月
作成日期: 2013年8月28日 |  | 1个人 |  | 2个人 |  | 3个人 |  | 4个人
开发期间： 2013年8月28日 ~ 2013年10月28日 |  | 中间验收
项目 / 月, 周 | 结果 | 第1月 |  |  |  |  | 第2月
|  | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周
|  | 8/28 ~ 8/31 | 9/2 ~ 9/7 | 9/9 ~ 9/14 | 9/16 ~ 9/21 | 9/23 ~ 9/28 | 9/30 ~ 10/5 | 10/7 ~ 10/12 | 10/14 ~ 10/19 | 10/21 ~ 10/26
1. 系统要求详细分析及功能模块设计 | 文档
1.1 系统要求详细分析及整个架构细节设计 | 文档 | bar: 第1月 第1周
1.2 PC端功能模块及界面设计 | 文档 | bar: 第1月 第1周
1.3 服务端数据接口模块设计 | 文档 | bar: 第1月 第1周
2. PC端程序编程 | 程序
2.1 界面图片加工及编程,跟服务端通讯部分编写 | 程序 | bar: 第1月 第1周
2.2 功能及模块编写 | 程序 | bar: 第1月 第2周 to 第2月 第6周
2.2.1 驱动程序管理模块 | 程序 | bar: 第1月 第2周 to 第1月 第3周
2.2.2 跟设备通讯模块 | 程序 | bar: 第1月 第2周 to 第1月 第3周
2.2.3 批量安装模块 | 程序 | bar: 第1月 第3周 to 第2月 第6周
2.2.3 APK下载模块 | 程序 | bar: 第1月 第3周 to 第1月 第4周
2.2.4 统计模块 | 程序 | bar: 第1月 第5周 to 第2月 第6周
3. 后台服务器管理端程序编程 | 程序
3.1 跟数据库通讯界面编程 | 程序 | bar: 第1月 第2周
3.2 功能编写 | 程序 | bar: 第1月 第2周 to 第2月 第6周
3.2.1 基础数据管理功能 | 程序 | bar: 第1月 第2周
3.2.2 用户管理功能 | 程序 | bar: 第1月 第2周 to 第1月 第3周
3.2.3 APK管理功能 | 程序 | bar: 第1月 第3周 to 第1月 第5周
3.2.4 统计管理功能 | 程序 | bar: 第1月 第4周 to 第2月 第6周
3.2.5 设定功能 | 程序 | bar: 第1月 第5周 to 第2月 第6周
4. 测试及调式 | 程序, 文档
4.1 按功能测试及修改错误 | 程序 | bar: 第2月 第6周 to 第2月 第8周
4.2 按模块测试及修改错误 | 程序 | bar: 第2月 第6周 to 第2月 第8周
4.3 综合测试及修改错误 | 文档 | bar: 第2月 第6周 to 第2月 第8周
5. 验收准备 | 程序, 文档
5.1 源代码整理 | 程序, 文档 | bar: 第2月 第8周 to 第2月 第9周
5.2 说明文档准备，测试报告作成 | 文档 | bar: 第2月 第8周 to 第2月 第9周